## SST-2020
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - IDM
AÑO 2020
FECHA: Julio 27 de 2015
OBJETIVO DE SST | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | RECURSOS | PRODUCTOS |  | MESES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Garantizar que todos los trabajadores están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales | Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación están afiliados a ARL y que el pago de los aportes se realiza según la clase de riesgo. | 100% | Supervisores, Nómina | Humanos | Pagos a ARL | bar: ENE to MESES DIC
Dar a conocer el desempeño del SG SST | Realizar rendición de cuentas en SST vigencia 2020 | 100% | Direccion y Representante de la Direccion SST | Tiempo Infraestructura | Informe | bar: MESES FEB
Proporcionar induccion y / o reinducción en SST | Induccion a funcionarios nuevos cuando ingresen y reinducción a todos | 100% | Control interno, Direccion y Talento Humano | Tiempo Infraestructura | Trabajadores con proceso de inducción | bar: MESES JUL
| Induccion a contratistas | 100% | bar: ENE to MESES MAR; MESES JUL
Identificar peligros y riesgos de la entidad | Actualizar Matriz de peligros y riesgos de la entidad | 100% | Equipo SST | Tiempo Infraestructura | Matriz de Peligros actualizada | bar: MESES JUN; MESES OCT to MESES NOV
Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Actualizar matriz de requisitos legales y evaluar cumplimiento. | 100% | SST Control interno | Tiempo Infraestructura | Matriz de requisitos legales actualizada y evaluada | bar: MESES AGO
Definir recursos necesarios 2020 para el SG SST | Elaborar Presupuesto especifico teniendo en cuenta ademas Rescurso humano y físico requerido | 100% | Subdirección Financiera | Tiempo Económicos | Presupuesto SST | bar: ENE to MESES FEB
Verificar Gestion del COPASST | Llevar a cabo las reuniones mensuales | 100% | COPASST | Tiempo | Plan de trabajo, actas de reunion | bar: ENE to MESES DIC
Promoción y prevencion de la salud | Aplicar Baterias de riesgo Psicosocial | 100% | SST | Tiempo Económicos | Informe de riesgo psicosocial | bar: MESES NOV
| Realizar exámenes ocupacionales periodicos | 100% | SST | Tiempo Económicos | Conceptos médicos | bar: MESES NOV
| Establecer un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | 100% | SST | Tiempo Económicos | Programa de estilos de vida saludable | bar: MESES JUL to MESES SEP
| Realizar semana de la salud llevando a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención | 100% | SST | Tiempo Económicos | Asistencias, registros fotográficos | bar: MESES OCT to MESES NOV
Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Intervencion del riesgo PSICOSOCIAL | 100% | Psicologo | Tiempo Económicos | Listados de asistencia a los encuentros vivenciales | bar: MESES DIC
| Intervencion de condiciones de trabajo y entrega de EPPs cuando aplique | 100% | Direccion y Representante de la Direccion | Tiempo Económicos | Peligros gestionados, riesgos intervenidos | bar: MESES AGO
Verificar lecciones aprendidas de AT | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de AT | 100% | SST y COPASST | Tiempo | Acta | bar: MESES JUL
Medir impacto de SST en la entidad | Medir indices de: Frecuencia, severidad, ILI, ausentismo por enfermedad comun y ausentismo por enfermedad laboral año 2020 | 100% | Equipo SST | Tiempo | Reporte mensual | bar: ENE to MESES DIC
Evaluar el SG SST con estándares mínimos | Realizar la autoevaluación del SG SST con base en la Resolucion 0312 de 2019 | 100% | SST | Tiempo Económicos | Registro de evaluacion con evidencias | bar: MESES AGO
Preparar al personal para una emergencia | Realizar simulacro | 100% | Brigadistas | Tiempo | Registro de evaluacion de simulacros | bar: MESES OCT
Verificar la conformidad del sistema de gestion | Relizar una auditoria interna al SG SST | 100% | Auditor SST | Tiempo Económicos | Informe de auditoria | bar: MESES NOV
Revisar la eficacia del sistema de gestión | Realizar la revisión por la Dirección | 100% | Direccion y Representante de la Direccion | Tiempo | Acta de revisión por la dirección | bar: MESES DIC