## Table 2
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - EDOS AÑO 2023
OBJETIVO DE SST | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | RECURSOS | COSTO | PRODUCTOS | MESES
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Definir recursos necesarios 2023 para el SG SST | Elaborar Presupuesto especifico teniendo en cuenta ademas Rescurso humano y físico requerido | 100% | Subgerencia Financiera | Humano, Financieros | 0 | Presupuesto SST | bar: MESES MAR
Garantizar la afiliacion de los trabajadores y contratsitas al Sistema General de Riesgos Laborales | Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación están afiliados a ARL y que el pago de los aportes se realiza según la clase de riesgo. | 100% | Supervisores, Nómina | Humanos | 0 | Pagos a ARL | bar: MESES ENE to MESES DIC
Verificar Gestion del COPASST | Llevar a cabo las reuniones mensuales | 100% | Miembros COPASST | Humano | 0 | Plan de trabajo, actas de reunion | bar: MESES ENE to MESES DIC
Verificar Gestion del COCOLA | Llevar a cabo las reuniones Trimestrales | 100% | Miembros COCOLA | Humanos | 0 | Actas de reunion | bar: MESES MAR; MESES JUN; MESES SEP; MESES DIC
Plan de capacitaciones | Elaborar plan de capacitaciones y programar las fechas | 100% | Miembros COPASST | Humano | 0 | Plan de trabajo, actas de reunion | bar: MESES MAR
Dar a conocer el desempeño del SG SST | Realizar rendición de cuentas en SST vigencia 2022 y socializar | 100% | Gerencia, Responsable SST | Humanos, tecnologicos | 0 | Informe que sera publicado en la intranet | bar: MESES MAR
Proporcionar induccion y / o reinducción en SST | Induccion a funcionarios nuevos cuando ingresen y reinducción (aplica en 2023) | 100% | Control interno, Gerencia y Talento Humano | Humanos, tecnologicos |  | Trabajadores con proceso de inducción | bar: MESES ENE
| Induccion a contratistas y trabajadores en mision | 100% | bar: MESES ENE; MESES AGO
Identificar peligros y riesgos de la entidad | Actualizar Matriz de peligros y riesgos de la entidad, valoración de riesgos y determinación de controles (SI aplica | 100% | Equipo SST | Humanos, materiales | 0 | Matriz de Peligros actualizada | bar: MESES MAY; MESES NOV
Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Actualizar matriz de requisitos legales y evaluar cumplimiento. | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Matriz de requisitos legales actualizada y evaluada | bar: MESES ENE to MESES DIC
Promoción y prevencion de la salud | Realizar exámenes ocupacionales periodicos | 100% | Medico especialista en SST (externo) | Humano, Financieros | 2500000 | Conceptos médicos | bar: MESES AGO
| Realizar campañas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros | 100% | Equipo SST | Humanos, tecnologicos, financieros | 500000 | Programa de estilos de vida saludable | bar: MESES MAR; MESES JUN; MESES SEP; MESES DIC
| Realizar semana de la salud llevando a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención | 100% | Equipo SST | Humanos, financieros | 2000000 | Asistencias, registros fotográficos | bar: MESES SEP
| Seguimiento a la realizacion de pausas activas | 100% | SST | Humanos | 0 | Fotos | bar: MESES ENE to MESES DIC
Profesiogramas | Realizar profesiogramas de los puestos de trabajo | 100% | SST | Humanos | 0 | Profesiogramas | bar: MESES ABR
Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Intervencion del riesgo PSICOSOCIAL | 100% | Psicologo (externo) | Tiempo Económicos | 5000000 | Listados de asistencia a los encuentros vivenciales | bar: MESES JUL to MESES SEP
| Intervencion del riesgo Biomecanico, a traves de la ejecucion del PVE Osteomuscular | 100% | Médico o Fisioterapeuta (externo) | Humanos, financieros | 3300000 | Listados de asistencia, registros fotograficos, informes | bar: MESES MAR; MESES JUN; MESES SEP
| Intervencion de condiciones de trabajo y entrega de EPPs cuando aplique | 100% | Direccion y Representante de la Direccion | Financieros | 1000000 | Peligros gestionados, riesgos intervenidos | bar: MESES MAR; MESES JUL; MESES NOV
| Analizar condiciones de salud elaborado por la entidad de salud responsable | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Acta | bar: MESES MAR
Inspecciones | Realizar inspecciones de los puestos de trabajo | 100% | Equipo SST y COPASST | Humanos | 0 | Informe, acta de inspeccion, fotos | bar: MESES MAR; MESES JUL; MESES OCT
Realizar seguimiento a Obras | verificar el cumplimiento de las Normas SST, según el número de contratos de obra que existan | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Todo el SG- SST de la obra | bar: MESES MAR; MESES JUL; MESES DIC
Perfil sociodemigrafico | Actualizar perfilsociodempografcio permanentemente | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Perfils sociodemgraficos | bar: MESES ENE to MESES DIC
verificar programa contra caidas | Elaboración / Actualización Programa de Protección Contra Caídas y procediemiento para trabajos confinados | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Programa contra caidas y procediemiento | bar: MESES FEB
Verificar lecciones aprendidas de AT | Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de AT | 100% | SST y COPASST | Humanos | 0 | Acta | bar: MESES MAR
Medir impacto de SST en la entidad | Medir indices de: Frecuencia, severidad, ILI, ausentismo por enfermedad comun y ausentismo por enfermedad laboral año 2023 | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Reporte mensual | bar: MESES ENE to MESES DIC
Planes de mejoramiento | Seguimiento planes de mejoramiento de SST, o establecimiento de nuevos planes por las causales establecidas en los estándares mínimos, para el mejoramiento del SG -SST. | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Planes de mejoramientos ejecutados | bar: MESES MAR
| Cumplir plan de mejoramiento ARL SURA | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Plan de mejoramiento | bar: MESES ENE to MESES FEB
Brigada de emergencia | Dotar la brigada con kit de brigadista | 100% | Equipo SST | Humanos, financieros | 200000 | Kits | bar: MESES MAR
Evaluar el SG SST con estándares mínimos | Realizar la autoevaluación del SG SST con base en la Resolucion 0312 de 2019 | 100% | Equipo SST | Humanos | 0 | Registro de evaluacion con evidencias | bar: MESES DIC
Preparar al personal para una emergencia | Realizar simulacro | 100% | Brigadistas | Humanos, financieros | 200000 | Registro de evaluacion de simulacros | bar: MESES OCT
Verificar la conformidad del sistema de gestion | Relizar una auditoria interna al SG SST | 100% | Auditor SST | Humano, Financieros | 4500000 | Informe de auditoria | bar: MESES NOV
Revisar la eficacia del sistema de gestión | Realizar la revisión por la Dirección | 100% | Gerencia | Humano | 0 | Acta de revisión por la dirección | bar: MESES DIC
Aprobó: |  |  | Proyectó: |  |  | Representante legal:
Comité Institucional de Gestion y Desempeño | [6 empty] | MESES MAR: 117 actividades para el 2023
Acta No. 1 del 26 de Enero de 2023 |  |  | LEIDY YOHANA HERNANDEZ BETANCUR
|  |  | CONTRATISTA SST |  |  | LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
|  |  | Licencia LPSST 2395-20 |  |  | Gerente